# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1

BAB I  PENDAHULUAN.	2

1.1.   Latar Belakang	2

1.2.   Landasan Hukum 	3

1.3.   Hubungan antar dokumen	4

1.4.   Maksud dan Tujuan	5

1.5.   Sistematika Penulisan…………………………………………………………………………………

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8

BAB IV PENUTUP	12

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala perangkat Daerah wajib menyusun  dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) yang merupakan  dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2019 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2019, Renstra Kecamatan Nguntoronadi tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Nguntoronadi Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2018 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan,  baik  dari  kelompok  masyarakat  terkait langsung  dengan  pelayanan  provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.

## 1.2.   Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679)

- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 824)

- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Berita Negara Tahun 2017)

- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019;

- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);

- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;

- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;

- Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 nomor 30);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2019 Nomor 52)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 611);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E).

- Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;

- Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82)

1.3    Hubungan antar dokumen

Sehubungan dengan adanya penambahan pagu anggaran pada KUA-PPAS Perubahan RKPD Tahun 2019 sehingga ada penambahan target pada kegiatan p-RKPD Tahun 2019

## 1.4.   Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Nguntoronadi;

- Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Kecamatan Nguntoronadi;

- Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

- Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2018-2023 ;

- Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Nguntoronadi dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra;

## 1.5.   Sistematika Penulisan

- Renja Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I.   PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2019, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

BAB II.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019 mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra tahun 2018-2023 serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2019.

BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

# BAB II

# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

## Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2019 sampai dengan triwulan II

Evaluasi Renja tahun 2019 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja dan keuangan dihitung dengan membandingkan capaian triwulan II program dan kegiatan tahun 2019 dengan capaian yang harus dicapai Perangkat Daerah pada tahun 2019, dikompilasi dengan target akhir capaian renstra Perangkat Daerah.

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Nguntoronadi tahun 2019 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 triwulan II

| NO | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD) |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu |  |  | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan II |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja) |  |  | Tingkat Caaiana Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) |  | Unit OPD Penanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | target renstra perhitungan bappeda karena tidak terjumlah di app | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | K | Rp | K | Satuan | Rp. | K | Rp | Kecamatan Nguntoronadi |
|  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | 1.1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat ¦¦ Nilai | 81 | 81 | Nilai | 75.000000 |  | Nilai |  | 79 | Nilai | 15.000.000 | - | Nilai | - | - | Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 1.1.1.1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ¦¦ kali | 5 | 1 | Kali | 75,000,000 |  | Kali |  | 1 | Kali | 15,000,000 | - | Kali | 0.00 |  | Kali |  |  | Kali |  |  | Kali |  | - | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan, Aset, Pelayanan Publik dan Pemerintahan Desa | 1.2.1 | Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan | Persentase Pelayanan Kewilayahan Kecamatan ¦¦ % | 80 | 80 | % | 498,411,939 |  | % |  | 60 | % | 110,200,000 | 2 | % | 2,709,500.00 | 8 | % | 8,587,050 | 13 | 8 | 8 | % | 8,587,050 | 9.74 | 1.72 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 1.2.1.1 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kewilayahan di desa ¦¦ kali | 90 | 18 | Kali | 498,411,939 |  | Kali |  | 18 | Kali | 110,200,000 | 1 | Kali | 2,709,500.00 | 2 | Kali | 8,587,050 | 11 | 8 | 2 | 11 | 8,587,050 | 2 | 2 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  | Program Rutin | 1.1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran ¦¦ % | 100 | 100 | % | 1,091,864,735 |  | % |  | 100 | % | 197,600,000 | 91 | % | 27,608,396.00 | 106 | % | 57,971,633 | 106 | 29 | 106 | % | 57,971,633 | 106 | 5 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 1.1.1.1 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran ¦¦ Bulan | 60 | 12 | Bulan | 817,793,425 |  | Bulan |  | 12 | Bulan | 148,000,000 | 4 | Bulan | 23,983,396.00 | 8 | Bulan | 47,496,633 | 67 | 32 | 8 | 67 | 47,496,633 | 13 | 6 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 1.1.1.2 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah ¦¦ Bulan | 60 | 12 | Bulan | 274,071,310 |  | Bulan |  | 12 | Bulan | 49,600,000 | 4 | Bulan | 3,625,000.00 | 8 | Bulan | 10,475,000 | 67 | 21 | 8 | 67 | 10,475,000 | 13 | 4 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 2.1.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi ¦¦ % | 100 | 100 | % | 421,131,889 |  | % |  | 100 | % | 82,200,000 |  | % | 8,323,350.00 | - | % | 21,273,350 | - | 26 | - | % | 21,273,350 | - | 5.05 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 2.1.2.1 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional ¦¦ kali | 60 | 12 | Kali | 260,809,795 |  | Kali |  | 12 | Kali | 47,200,000 | 3 | Kali | 8,323,350.00 | 6 | Kali | 16,273,350 | 50 | 34 | 6 | 50 | 16,273,350 | 10 | 6 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 2.1.2.2 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor ¦¦ unit | 14 | 2 | Unit | 27,628,156 |  | Unit |  | 2 | Unit | 5,000,000 | - | Unit | 0.00 | - | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 2.1.2.3 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor ¦¦ Kegiatan | 8 | 1 | Kegiatan | 132,693,938 |  | Kegiatan |  | 2 | Kegiatan | 30,000,000 | - | Kegiatan | 0.00 | 1 | Kegiatan | 5,000,000 | 50 | 17 | 1 | 50 | 5,000,000 | 13 | 4 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 3.1.3 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu ¦¦ % | 100 | 100 | % | 30,000,000 |  | % |  | 100 | % | 5,000,000 |  |  | 2,528,150.00 | - | % | 2,728,150 | - | 55 | - | % | 2,728,150 | - | 9.09 | Kecamatan Nguntoronadi |
|  |  |  | 3.1.3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Di Susun ¦¦ dokumen | 50 | 10 | Dokumen | 30,000,000 |  | Dokumen |  | 10 | Dokumen | 5,000,000 | 2 | Dokumen | 2,528,150.00 | 3 | Dokumen | 2,728,150 | 30 | 55 | 3 | 30 | 2,728,150 | 6 | 9 | Kecamatan Nguntoronadi |

# BAB III

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TARGET CAPAIAN KINERJA |  | LOKASI |  | PAGU INDIKATIF (Rp.) |  |  |
|  |  |  |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH / BERKURANG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | Fungsi Penunjang Urusan |  |  |  |  |  | 410.000.000 | 560.000.000 | 150.000.000 |
|  | 4.01 | Administrasi Pemerintahan |  |  |  |  |  | 410.000.000 | 560.000.000 | 150.000.000 |
|  | 4.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | 100 Nilai | 100 Nilai | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 212.600.000 | 207.600.000 | ( 5.000.000 ) |
|  | 4.01.01.020 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 148.000.000 | 148.000.000 | 0 |
|  | 4.01.01.022 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 49.600.000 | 44.600.000 | ( 5.000.000 ) |
|  | 4.01.01.023 | Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah survey IKM | 1 Kali | 1 Kali | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
|  | 4.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi | 100 Persen | 100 Persen | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 82.200.000 | 237.200.000 | 155.000.000 |
|  | 4.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional | 12 Kali | 12 Kali | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 47.200.000 | 59.200.000 | 12.000.000 |
|  | 4.01.02.049 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor | 11 Unit | 11 Unit | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 5.000.000 | 23.000.000 | 18.000.000 |
|  | 4.01.02.051 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 30.000.000 | 155.000.000 | 125.000.000 |
|  | 4.01.07 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu | 100 Persen | 100 Persen | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
|  | 4.01.07.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang di susun | 10 Dokumen | 10 Dokumen | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
|  | 4.01.80 | Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan | Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80 | 100 Persen | 100 Persen | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 110.200.000 | 110.200.000 | 0 |
|  | 4.01.80.001 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan | 19 Kali | 19 Kali | Kecamatan Nguntoronadi | Kecamatan Nguntoronadi | 110.200.000 | 110.200.000 | 0 |
| T O T A L |  |  |  |  |  |  |  | 410.000.000 | 560.000.000 | 150.000.000 |

# BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rancangan Akhir P-RKPD Kecamatan Nguntoronadi tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai akhir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2019. Perubahan renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari P-RKPD 2019 Kecamatan Nguntoronadi.

Perubahan rancangan akhir Kecamatan Nguntoronadi tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Nguntoronadi.

Magetan,    Agustus 2019

Camat Nguntoronadi

JAKA PRASTAWA, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19660913 198603 1 007